Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A partir de la retroalimentación docente sobre la entrega anterior, se refinó la documentación ágil del proyecto, se definieron 8 épicas trazadas a los requerimientos funcionales y no funcionales, 36 historias de usuario con criterios de aceptación verificables y un Product Backlog con MoSCoW, estimado en puntos de historia y distribuido en tres sprints. Por otro lado, se rediseñó el modelo de datos documental NoSQL, incorporando las correcciones del docente, nombres de colecciones en singular, listas cerradas para especie y raza, alergias, medalla e historial clínico embebidos en el documento de la mascota, y una colección de alertas de extravío que asegura que cada episodio de pérdida tenga su propio mensaje vigente. El modelo final considera siete colecciones y dos subdocumentos embebidos. En el ámbito técnico, se configuró el ambiente de desarrollo y se inició la codificación de las primeras historias del Sprint 1, autenticación y perfil. |
| --- | --- |
| Objetivos | A partir de la retroalimentación, se reformulan los objetivos específicos para que describan los resultados verificables del software que se construirá. Objetivo general: desarrollar una aplicación móvil/web responsiva para la gestión integral de historiales veterinarios mediante tecnologías OCR e identificación por QR/NFC. Objetivos específicos del software: Cuenta segura del tutor: Implementar el registro, el inicio y cierre de sesión y la recuperación de contraseña, almacenando las contraseñas con hash salteado y transmitiendo toda la información exclusivamente mediante HTTPS (E01, E07). Ficha clínica de la mascota: Implementar la gestión de mascotas, con especie y raza seleccionadas desde listas cerradas, y un historial de vacunas, tratamientos, recetas, controles y peso que pueda consultarse en orden cronológico y filtrarse por tipo de registro (E02). Digitalización OCR: integrar un motor OCR que extraiga el texto de carnets veterinarios fotografiados con una presión igual o superior al 85% sobre un conjunto de 30 documentos de prueba, permitiendo que el tutor valide el texto antes de convertirlo en registros del historial y conservando la imagen original como respaldo (E03). Recordatorios: Implementar recordatorios automáticos que envíen una notificación push 48 horas antes de cada próxima dosis registrada, con una tasa de entrega igual o superior al 90% (E04). Identificación QR/NFC: Implementar la vinculación de medallas QR/NFC desde la aplicación, garantizando que cada placa quede asociada a una sola mascota y que su escaneo abra la ficha pública correspondiente (E05). Ficha pública de emergencia: desplegar una ficha web accesible sin instalar la aplicación, que cargue en menos de 2 segundos, muestre solo los datos que el tutor configuró como públicos junto con el mensaje del extravío vigente, y notifique al tutor cada vez que se escanee la medalla (E06). |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum con las fases definidas en la Fase 1 y el foco temático de cada sprint, S1 autenticación y perfil, S2 OCR y alertas, S3 QR/NFC y emergencia. Se precisan los siguientes aspectos: - Priorización del backlog con la técnica MoSCoW y estimación en puntos de historia. - Redistribución del contenido de los sprints según el backlog refinado, respetando las dependencias entre historias. - El reporte de extravío se incorpora al Sprint 2 como parte de las alertas, para que el Sprint 3 cuente con esos datos al construir la ficha pública. |
| Evidencias de avance | Se presentan cuatro evidencias que dan cuenta de la definición y el diseño del producto, base para el desarrollo de los sprints: - Definición de épicas: 8 épicas con descripción, historias asociadas, requerimiento y release, MVP o Post-MVP. Delimita el alcance del producto y lo traza con los requerimientos. - Historias de usuario: 36 historias en formato “Como… quiero… para…”, con criterios de aceptación medibles, por ejemplo, ficha pública en menos de 2 segundos o precisión del OCR sobre 30 documentos de prueba. Permiten verificar objetivamente cada funcionalidad. - Backlog priorizado: Historias ordenadas según su orden de desarrollo, con prioridad MoSCoW, puntos y sprint asignado (S1: 43, S2: 47 y S3: 48 puntos). Respeta las dependencias, por ejemplo, el catálogo de razas antes de crear la mascota y el reporte de extravío antes de la ficha pública. - Modelo de datos NoSQL: Diagrama del modelo documental y detalle de las colecciones a utilizar, con los subdocumentos embebidos y las referencias entre colecciones. - Resguardo de la calidad: Se mantuvo la trazabilidad entre épicas, historias, requerimientos y colecciones del modelo, de modo que cada historia tenga respaldo en los datos y cada colección responda a una historia. Los criterios de aceptación se redactaron de forma verificable y alineada con los requerimientos no funcionales. Se incorporó la retroalimentación docente y se hizo una revisión cruzada de coherencia entre los artefactos, se eliminaron historias sin soporte en el modelo (HU31 y HU32) y se agregaron historias para funcionalidades del modelo que no tenían respaldo (HU34 a HU38). Se conservó la numeración de las historias para no romper las referencias del modelo de datos. - Evidencias adjuntas: Definición de épicas, historias de usuario, backlog priorizado y modelo de datos (diagrama y detalle de colecciones). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Definición de proyecto y comunicación | Creación y definición del alcance del proyecto. | Herramientas ofimáticas | 3 semanas (S1-S3) | Matías Araneda, Daniel Cuevas, Samuel Reyes | Facilitó contar con una idea clara del problema y del usuario. | Sin ajustes | Sin ajustes |
| Definición de proyecto y comunicación | Preparación de material y presentación de la idea. | Software de presentaciones | 3 semanas (S3-S5) | Matías Araneda, Daniel Cuevas, Samuel Reyes | Se presentó el proyecto y se recibió retroalimentación docente. | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de software, arquitectura y desarrollo | Diseño UI/UX, setup, base de datos y CRUD. | Figma, entorno cloud (AWS/GCP), framework móvil/backend, MongoDB, dbdiagram.io | 7 semanas (S5-S11) | Matías Araneda, Daniel Cuevas, Samuel Reyes | Adaptar el modelo de enfoque documental NoSQL requirió varias iteraciones. | En curso: backlog refinado, modelo de datos corregido, ambiente configurado y codificación iniciada | Modelo de datos rediseñado; backlog actualizado (se eliminan HU31-HU32 y se agregan HU34-HU38) |
| Diseño de software, arquitectura y desarrollo | Integraciones: OCR, QR, NFC y ficha web. | API OCR, etiquetas NFC, dispositivos móviles | 5 semanas (S11-S15) | Matías Araneda, Daniel Cuevas, Samuel Reyes | Riesgo: precisión del OCR en carnets manuscritos; se mitiga con validación manual. | No iniciado | La vinculación de medallas valida el ID cifrado de la placa |
| Calidad de software y evaluación | Testing de carga, disponibilidad y ajustes de código. | JMeter, Postman, dispositivos de prueba | 3 semanas (S15-S17) | Matías Araneda, Daniel Cuevas, Samuel Reyes | Requiere la ficha pública desplegada. | No iniciado | Sin ajustes |
| Calidad de software y evaluación | Defensa del proyecto completo. | Software de presentaciones | 1 semana (S18) | Matías Araneda, Daniel Cuevas, Samuel Reyes | - | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - La definición del alcance en la fase 1 dio una base clara para redactar épicas e historias de usuario. - La retroalimentación docente sobre el modelo de datos permitió corregirlo antes de avanzar. - Herramientas accesibles: dbdiagram.io para el modelado, documentación de MongoDB y capas gratuitas de la nube. Dificultades y acciones: - Mantener coherencia: Cada cambio al modelo obligó a revisar historias de usuario, épicas y backlog. - Precisión del OCR en carnets manuscritos: Sigue siendo el principal riesgo. Acción: Validación manual del texto antes de guardarlo.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Modelo de datos rediseñado: Se aplicaron las correcciones dadas por el docente (Colecciones en singular, listas cerradas de especie y raza, alergias, medalla y eventos clínicos embebidos en la mascota) y se agregó la colección de alertas de extravío para que el mensaje de alerta corresponda siempre al episodio vigente. - Historias agregadas: HU34 a HU36 (reporte de extravío, cierre de la alerta y escaneos por episodio), HU37 (recordatorios generales) y HU38 (catálogo de razas por especie), para dar respaldo a funcionalidades del modelo. - Backlog reestimado: HU06 y HU15 suben de 3 a 5 puntos y HU33 baja de 8 a 3; HU03 pasa del Sprint 3 al Sprint 1. La carga queda en 43, 47 y 48 puntos por sprint.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades con retraso respecto de la carta Gantt. Las actividades no iniciadas corresponden a etapas posteriores: - Integraciones OCR, QR, NFC y ficha web: Depende de completar el CRUD - Testing de carga, disponibilidad y ajustes: Requiere la ficha pública desplegada - Defensa del proyecto: Planificada para la semana 18

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.